## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Opinión Salud Valparaíso: Monitoreo y Análisis en Tiempo Real
Información del documento
Documento estructurado que identifica y evalúa los posibles peligros, amenazas y eventos adversos que pueden afectar el proyecto, proceso o actividad.
Nombre Archivo
Registro de Riesgos Proyecto.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2023-08-18 | Scrum Master | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2023-08-18 | Equipo de desarrollo | 1.1 | Documento Inicial
2023-08-19 | Equipo de desarrollo | 2023-02-01 | Se definieron los primeros 10 riesgos además de su tipo y causa
2023-08-20 | Equipo de desarrollo | 2023-03-01 | Se definen los riesgos 11 hasta el 14 considerando su tipo de riesgo y su causa
2023-08-21 | Equipo de desarrollo | 2023-04-01 | Se define la respuesta y el responsable por cada riesgo ya definido

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2023-08-22 | Tecnologia | Pérdidas de datos recolectados en base de datos | Fallos en la infraestructura tecnológica, falta de copias de seguridad adecuadas o problemas en la gestión de la base de datos. | Calidad | Bajo | Alto | 2 | 4 | 8 | Mitigar: Realizar copias de seguridad regulares,utilizar sistemas de respaldo y recuperación de datos confiables. | Equipo de desarrollo. | 2023-11-15 | Pendiente | El equipo de desarrollo ya esta llevando a cabo copias de seguridad.
2 | 2023-08-22 | Externos | Cambios de decisiones del cliente | Cambios en la visión, objetivos o prioridades del cliente durante el transcurso del proyecto, lo que lleva a cambios en los requisitos. | Alcance | Medio | Medio | 3 | 4 | 12 | Mitigar: Establecer un proceso formal de gestión de cambios, donde los cambios sean evaluados, documentados y aprobados antes de implementarse. | Product Owner,Stakeholders | 2023-11-01 | Pendiente
3 | 2023-08-22 | Dirección | Incumplimiento de plazos | Subestimación del tiempo y recursos necesarios, problemas en la planificación, cambios constantes en los requisitos o dificultades técnicas no anticipadas. | Plazo | Bajo | Muy alto | 2 | 5 | 10 | Mitigar: Establecer un plan de proyecto realista y detallado, con hitos y plazos claros. Monitorear regularmente el progreso y ajustar el plan según sea necesario para cumplir con los plazos. | Scrum Master, Equipo de desarrollo. | 2023-10-15 | Pendiente
4 | 2023-08-22 | Dirección | Falta de comunicación en el proyecto | Falta de canales de comunicación establecidos, falta de claridad en la distribución de responsabilidades o problemas en la transmisión de información. | Calidad | Bajo | Medio | 1 | 3 | 3 | Evitar: Establecer canales de comunicación claros y frecuentes entre todos los miembros del equipo y las partes interesadas. Programar reuniones regulares para compartir actualizaciones y resolver problemas. | Scrum Master, Product Owner, Equipo de comunicaciones. | 2023-10-01 | Cerrado | Scrum Master esta al tanto por ello se ha asumido y considera que se puede mantener en orden.
5 | 2023-08-22 | Tecnologia | Inexactitud en los Resultados de Análisis | Errores en la selección o implementación de algoritmos de análisis de sentimientos, insuficiente calidad de datos de entrada o falta de validación de resultados. | Calidad | Bajo | Medio | 2 | 3 | 6 | Mitigar: Realizar validación cruzada de los algoritmos de análisis con conjuntos de datos conocidos. Asegurarse de que los datos de entrada sean de alta calidad y que los resultados sean revisados por expertos. | Scrum Master, Product Owner, Equipo de comunicaciones. | 2023-11-01 | Pendiente
6 | 2023-08-22 | Externos | Cambios en las Normativas de Salud | Cambios en las leyes, regulaciones o directrices de la industria de la salud que afectan el enfoque y los requisitos del proyecto. | Alcance | Bajo | Alto | 2 | 4 | 8 | Mitigar: Mantener un equipo informado y actualizado sobre las regulaciones de salud actuales y futuras. Diseñar el sistema con flexibilidad para adaptarse a cambios normativos. | Product Owner, Stakeholders, | 2023-11-01 | Pendiente
7 | 2023-08-22 | Externos | Cambio en las Prioridades del CESFAM | Cambios internos en la dirección estratégica del CESFAM que afectan los objetivos y recursos asignados al proyecto. | Alcance | Bajo | Muy alto | 2 | 5 | 10 | Mitigar: Establecer una comunicación sólida con los representantes del CESFAM para anticipar cambios en las prioridades. Tener un plan de contingencia para reajustar los recursos y el enfoque en caso de cambios inesperados. | Equipo de desarrollo. | 2023-12-01 | Pendiente | Se espera que el CESFAM mantenga sus prioridades.
8 | 2023-08-22 | Dirección | Algún problema personal de algún trabajador | Problemas personales, de salud o situaciones inesperadas que afectan la capacidad de un miembro del equipo para cumplir con sus responsabilidades. | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 3 | 6 | Transferir: Contar con un plan de contingencia para reemplazar temporalmente a los miembros del equipo que enfrenten problemas personales. | Equipo de desarrollo. | 2023-10-15 | Pendiente
9 | 2023-08-22 | Externos | Evento Sísmico o Catástrofe Natural que afecta directamente el proyecto y el CESFAM | Problemas ambientales que afectan las operaciones del CESFAM, lo que puede tener un impacto en el proyecto y la salud de las personas. | Plazo | Muy bajo | Muy alto | 1 | 5 | 5 | Aceptar: Coordinar con las autoridades locales y de salud para abordar la contaminación ambiental. Esto podría involucrar a profesionales de salud ambiental y medidas para mitigar la exposición de los pacientes y el personal. | Scrum Master | 2023-12-12 | Cerrado
10 | 2023-08-22 | Dirección | Ausencia de seguimiento y monitoreo | Desorganización en la comunicación y actualización de informacióno tambien una falta de compromiso para asignar tiempo y recursos al seguimiento. | Calidad | Bajo | Bajo | 2 | 2 | 4 | Mitigar: Diseñar un plan de seguimiento claro desde el inicio del proyecto, que incluya indicadores clave de rendimiento (KPIs) y una frecuencia de actualización definida. | Equipo de gestión de proyectos, Scrum Master, Product Owner. | 2023-09-01 | Pendiente
11 | 2023-08-22 | Tecnologia | Falta de Acceso a Datos Representativos | Limitaciones en la recolección de datos debido a problemas de acceso, falta de colaboración o dificultades en la obtención de información relevante. | Alcance | Bajo | Medio | 2 | 3 | 6 | Mitigar: Colaborar con fuentes de datos confiables y establecer acuerdos para acceder a datos representativos. Utilizar técnicas de muestreo adecuadas para garantizar la representatividad de los datos utilizados. | Equipo de análisis de datos, Equipo de desarrollo, Equipo de gestión de proyectos. | 2023-09-15 | Cerrado | Se hablo con los colaboradores para que no se produzca un problema a un largo plazo.
12 | 2023-08-22 | Tecnologia | Saturación de Datos | Recopilación excesiva de datos sin una estrategia clara, lo que lleva a una cantidad abrumadora de información sin una utilidad clara. | Calidad | Bajo | Bajo | 2 | 2 | 4 | Evitar: Planificar y dimensionar adecuadamente la infraestructura tecnológica para manejar volúmenes de datos crecientes. Monitorear constantemente el rendimiento y realizar ajustes según sea necesario. | Equipo de análisis de datos, Equipo de infraestructura tecnológica, Equipo de desarrollo. | 2023-10-15 | Pendiente
13 | 2023-08-22 | Externos | Falta de Comunicación con los Stakeholders | El enfoque en las iteraciones internas puede llevar a una falta de comunicación con los stakeholders externos. | Costo | Medio | Alto | 3 | 4 | 12 | Evitar: Establecer canales de comunicación claros y regulares con los stakeholders. Programar reuniones periódicas para compartir actualizaciones y obtener retroalimentación. | Scrum Master, Product Owner, Equipo de comunicaciones. | 2023-09-01 | Cerrado | Se establecera de ante mano la comunicacion con los stakeholders.
14 | 2023-08-22 | Dirección | Cambios Constantes en los Requerimientos | Falta de claridad en los objetivos iniciales, falta de involucramiento de todas las partes interesadas desde el principio o falta de definición clara de los requisitos antes de comenzar el desarrollo. | Costo | Medio | Alto | 3 | 4 | 12 | Mitigar: Implementar cambios en iteraciones regulares para permitir adaptabilidad, pero con criterios estrictos para aceptar modificaciones. | Product Owner, Stakeholders, Equipo de gestión de proyectos. | 2023-10-01 | Cerrado | Se asumen que habran cambios por lo cual no sera tan riesgoso para el proyecto dado que se podra manejar.
Pendiente
Cerrado
Eliminado
Problema

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto