## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | 18 | 8 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H1.01-Revisión del Backlog del Producto | 2 | DIA 1: 2 | 2
H1.01-Determinación del Sprint Goal | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
H1.01-Selección de Backlog Ítems | 2 | DIA 1: 2 | 2
H1.01-Desglose de Tareas | 3 | DIA 2: 3 | 3
H1.01-Asignación de Tareas | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 2
H1.01-Validación del Plan del Sprint | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 2
H1.01-Identificación de Riesgos e Impedimentos | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
H1.01-Actualización del Tablero Scrum | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
H1.01-Finalización y Compromiso | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
H1.1-Análisis | 4 | DIA 2: 2; DIA 3: 2 | 4
H1.1-Diseño | 6 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 6
H1.1-Crear mockup del formulario | 6 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2 | 6
H1.1-Desarrollar frontend | 8 | DIA 6: 2; DIA 7: 4; DIA 8: 2 | 8
H1.1-Integrar backend | 8 | DIA 7: 2; DIA 8: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 2 | 8
H1.1-Pruebas de funcionalidad | 6 | DIA 9: 2; DIA 10: 2; DIA 11: 2 | 6
H1.1-Revision de UX | 4 | DIA 11: 2; DIA 12: 2 | 4
H1.1-Ajustes finales de UI | 4 | DIA 12: 2; DIA 13: 2 | 4
H1.2-Análisis de requisitos | 5 | DIA 2: 2; DIA 3: 3 | 5
H1.2-Diseño de campos demográficos | 6 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2 | 6
H1.2-Integrar campos en frontend | 8 | DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 8
H1.2-Validaciones backend | 8 | DIA 8: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 2; DIA 11: 2 | 8
H1.2-Pruebas de campos | 6 | DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 2 | 6
H1.2-Ajustes de acuerdo a feedback | 4 | DIA 12: 2; DIA 13: 2 | 4
H1.3-Diseño de escala de calificación | 8 | DIA 9: 4; DIA 10: 4 | 8
H1.3-Implementación frontend | 14 | DIA 11: 2; DIA 12: 4; DIA 13: 6; DIA 14: 2 | 14
H1.3-Implementación backend | 8 | DIA 15: 2; DIA 16: 2; DIA 17: 2; DIA 18: 2 | 8
H1.3-Pruebas y ajustes | 8 | DIA 18: 4; DIA 19: 3; DIA 20: 1 | 8
H1.4-Diseño de campo abierto | 6 | DIA 14: 1; DIA 15: 5 | 6
H1.4-Implementación frontend | 6 | DIA 15: 2; DIA 16: 2; DIA 17: 2 | 6
H1.4-Implementación backend | 8 | DIA 17: 2; DIA 18: 3; DIA 19: 3 | 8
H1.4-Pruebas y ajustes | 8 | DIA 17: 2; DIA 18: 3; DIA 19: 1; DIA 20: 2 | 8
H1.5-Creación del contenido FAQ | 8 | DIA 10: 3; DIA 11: 3; DIA 12: 2 | 8
H1.5-Diseño e implementación de sección FAQ | 14 | DIA 13: 4; DIA 14: 3; DIA 15: 3; DIA 16: 4 | 14
H1.5-Pruebas y ajustes | 6 | DIA 16: 3; DIA 17: 3 | 6
H1.02-Redactar la documentación | 8 | [20 empty] | 8 | bar: DIA 13 to DIA 20
H1.02-Revisar y corregir la documentación | 6 | DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 16: 2; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 6
H1.03-Preparar la presentación del trabajo realizado durante el sprint | 3 | DIA 19: 1; DIA 20: 2 | 3
H1.03-Conducir la reunión de Sprint Review | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 19 to DIA 20
H1.03- Documentar el feedback y las observaciones recibidas durante la revisión | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 19 to DIA 20
H1.04-Preparar la reunión de retrospectiva | 2 | DIA 20: 2 | 2
H1.04-Facilitar la reunión de retrospectiva | 2 | DIA 20: 2 | 2
H1.04-Documentar los resultados de la retrospectiva | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 20
| 216 | 216 | 211 | 202 | 192 | 186 | 178 | 170 | 162 | 154 | 144 | 131 | 118 | 104 | 86 | 78 | 65 | 51 | 39 | 26 | 14 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 216 | 211 | 202 | 192 | 186 | 178 | 170 | 162 | 154 | 144 | 131 | 118 | 104 | 86 | 78 | 65 | 51 | 39 | 26 | 14 | 0
| 216 | 216 | 205.2 | 194.4 | 183.6 | 172.8 | 162 | 151.2 | 140.4 | 129.6 | 118.8 | 108 | 97.2 | 86.4 | 75.6 | 64.8 | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | -6.7502e-14
Horas Estimadas de producto por realizar | 216 | 205.2 | 194.4 | 183.6 | 172.8 | 162 | 151.2 | 140.4 | 129.6 | 118.8 | 108 | 97.2 | 86.4 | 75.6 | 64.8 | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | -6.7502e-14
|  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -6.7502e-14