## Historias de Usuario (hidden)
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1.1 | Como Usuario quiero poder enviar sugerencias o reclamos en un campo de texto para expresar opiniones sobre el centro de salud. | Envío de sugerencias | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad esencial para recibir feedback
H1.2 | Como Usuario, quiero calificar la recomendación del centro en una escala del 1-10, para dar feedback cuantitativo. | Calificación cuantitativa | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Feedback cuantitativo sobre la institución
H3.1 | Como Data Engineer, quiero seleccionar plataformas para scraping, para recolectar opiniones desde diversas fuentes. | Selección de plataformas | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Definición de fuentes de datos para scrapping
H3.2 | Como Data Engineer, quiero implementar scripts de scraping, para extraer las opiniones de las plataformas. | Implementación de scrapping | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Extracción de opiniones de fuentes externas
H3.3 | Como Data Engineer, quiero validar y limpiar los datos recolectados, para asegurar la calidad de los datos. | Validación de datos | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Asegurar calidad de datos recolectados
H1.3 | Como Administrador, quiero acceder a un dashboard que muestra los gráficos y estadísticas de los datos del formulario, para monitorear el feedback recibido. | Dashboard de opiniones | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Monitorización de feedback para administradores
H3.4 | Como Data Engineer, quiero almacenar los datos recolectados en una base de datos, para tener un acceso rápido y eficiente a los datos. | Almacenamiento de datos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Base de datos para acceso eficiente a datos
H3.5 | Como Data Engineer, quiero generar un reporte de los datos recolectados, para entender la cantidad y calidad de los datos. | Reporte de datos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Resumen sobre datos recolectados
H1.4 | Como Usuario, quiero enviar el formulario después de llenar, para asegurarme que mi opinión se ha registrado. | Envío de formulario | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta | Asegurar registro de feedback
H1.5 | Como Usuario, quiero recibir una notificación después de enviar el formulario, para confirmar que mi feedback fue registrado. | Notificación de registro | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta | Confirmación de registro para el usuario
H2.1 | Como Data Scientist, quiero configurar parámetros de BERT, para adaptar el modelo a los datos específicos. | Configuración de BERT | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Adaptación del modelo a datos específicos
H2.2 | Como Data Scientist, quiero cargar datos para entrenamiento, para enseñar al modelo las opiniones recogidas. | Carga de datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Ingreso de datos para entrenamiento
H4.1 | Como Data Scientist, quiero establecer criterios para la generación de datos, para mantener la coherencia con los datos reales. | Criterios para datos artificiales | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Coherencia con datos reales
H4.2 | Como Data Scientist, quiero generar datos artificiales, para enriquecer el entrenamiento del modelo. | Generación de datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Enriquecer conjunto de entrenamiento
H4.3 | Como Data Scientist, quiero comparar los datos artificiales con los reales, para asegurar similitud y coherencia. | Comparación de datos | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Asegurar calidad de datos generados
H4.4 | Como Data Scientist, quiero etiquetar los datos artificiales, para que puedan ser usados en el entrenamiento. | Etiquetado de datos | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Preparación de datos para entrenamiento
H4.5 | Como Data Scientist, quiero integrar los datos artificiales al conjunto de entrenamiento, para utilizar en el modelo NLP. | Integración de datos al modelo | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Uso de datos en modelo NLP
H2.3 | Como Data Scientist, quiero monitorear el entrenamiento, para identificar y resolver posibles problemas. | Monitoreo de entrenamiento | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Identificar y resolver problemas
H2.4 | Como Data Scientist, quiero evaluar la precisión del modelo, para asegurar que el modelo clasifica correctamente. | Evaluación de precisión | Planificada | 2 | Sprint 3 | Media | Asegurar correcta clasificación
H2.5 | Como Data Scientist, quiero ajustar y reentrenar el modelo según necesidad, para mejorar la precisión del modelo. | Ajuste del modelo | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Mejorar precisión del modelo
H5.1 | Como Analista de Datos, quiero establecer métricas de evaluación, para tener claridad sobre los puntos de análisis. | Establecer métricas | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Definiciones clave
H5.2 | Como Analista de Datos, quiero evaluar los resultados del modelo, para determinar su precisión y confiabilidad. | Evaluación de resultados | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Determinar precisión y confiabilidad del modelo
H5.3 | Como Analista de Datos, quiero identificar áreas de mejora, para optimizar el rendimiento del modelo. | Identificación de mejoras | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | dond

## NUEVA
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Justificación Historia
H1.1 | Como paciente, quiero acceder a un formulario web fácil de usar para proporcionar mi opinión del centro de salud. | AccesoFormulario | Planificada | Media | Sprint 1 | Alta | Primer punto de interacción para el paciente; esencial para recopilar retroalimentación. | Esta historia es esencial ya que representa el primer punto de interacción entre el paciente y el centro de salud en línea. Además, la facilidad de uso del formulario puede influir significativamente en la cantidad y calidad de la retroalimentación recopilada.
H1.2 | Como director, quiero que los pacientes puedan llenar campos demográficos para ayudar a comprender mejor los grupos de pacientes y reconocer patrones en ellos. | CamposDemográficos | Planificada | Baja | Sprint 1 | Alta | Útil para análisis demográfico; ayuda al director a entender los grupos de pacientes. | Es relevante para la toma de decisiones del director. Conocer los datos demográficos puede ayudar a personalizar los servicios y reconocer patrones o necesidades específicas de diferentes grupos de pacientes.
H1.3 | Como director, quiero que el paciente pueda calificar su experiencia y señalar si recomendaría el centro para tener una medida cuantitativa de su satisfacción con el centro. | EscalaCalificación | Planificada | Baja | Sprint 1 | Alta | Importante para obtener métricas cuantitativas de la satisfacción del paciente. | La inclusión de una calificación numérica ofrece un medio cuantitativo para medir la satisfacción del paciente, algo que es más fácilmente analizable que los comentarios de texto.
H1.4 | Como director, quiero un campo abierto en el formulario donde el paciente pueda expresar su opinión, para que el modelo lo pueda analizar y categorizar. | CampoOpiniónModelo | Planificada | Baja | Sprint 1 | Alta | Facilita la recolección de datos para el análisis de texto por parte del modelo. | Este campo abierto no solo permite la recopilación de retroalimentación cualitativa sino que también proporciona datos crudos para el entrenamiento del modelo de machine learning.
H1.5 | Como paciente, quiero acceder a una sección de Preguntas Frecuentes dentro del formulario para resolver mis dudas rápidamente. | FAQFormulario | Planificada | Media | Sprint 1 | Media | Ayuda a resolver dudas comunes del paciente, mejorando la experiencia del usuario. | Mejora la experiencia del usuario al ofrecer respuestas a preguntas comunes directamente en el formulario, posiblemente aumentando las tasas de finalización del mismo.
H2.1 | Como analista de datos, quiero que datos relevantes de diversas fuentes se recojan y almacenen en una base de datos para el entrenamiento y evaluación del modelo. | RecolectarDatosModelo | Planificada | Alta | Sprint 2 | Alta | Esencial para el entrenamiento y evaluación del modelo de machine learning. | Esta historia aborda la necesidad de recopilar datos de diversas fuentes para un modelo más robusto y preciso, una consideración clave para cualquier proyecto de análisis de datos o machine learning.
H3.1 | Como analista de datos, quiero que el modelo entrenado quede almacenado en una aplicación de escritorio, para que pueda ser usado y pueda procesar los datos almacenados en la base de datos. | AplicaciónModelo | Planificada | Alta | Sprint 2 | Alta | Necesario para asegurar la precisión y eficacia del modelo en la clasificación y análisis de los datos. | La posibilidad de usar el modelo entrenado y evaluado dentro de la aplicación, para ejecutar sus funciones especificas con los datos recibidos.
H3.2 | Como director, quiero que el modelo categorice el sentimiento de las opiniones recogidas automáticamente para facilitar el análisis cualitativo. | CategorizarOpiniones | Planificada | Alta | Sprint 2 | Alta | Ayuda al director a llevar a cabo un análisis cualitativo más fácil y rápido. | La categorización automática del sentimiento en las opiniones facilita el análisis cualitativo y permite al director tomar decisiones más informadas.
H3.3 | Como analista de datos, quiero visualizar los datos almacenados en la base de datos desde una aplicación de escritorio, para saber el estado de categorización de los datos. | VisualizarDatos | Planificada | Alta | Sprint 2 | Alta | Facilita el análisis de los datos que se estan recibiendo para luego categorizarlos. | La posibilidad de poder visualizar y buscar entre los datos almacenados directamente desde la aplicación hace todo mas sencillo y rápido para trabajar.
H4.1 | Como analista de datos, quiero exportar los datos almacenados en la base de datos desde una aplicación de escritorio en formato Excel para compartirlos con otros departamentos. | ExportarMétricas | Planificada | Media | Sprint 2 | Baja | Facilita la compartición de análisis y resultados con otros departamentos. | La posibilidad de exportar datos facilita la colaboración entre departamentos y la presentación de hallazgos, lo cual es beneficioso para la toma de decisiones a nivel organizacional.
H5.1 | Como director, quiero un dashboard que muestre gráficos y métricas específicas de las categorías identificadas para comprender mejor las áreas de mejora. | DashboardDirector | Planificada | Alta | Sprint 3 | Alta | Fundamental para la visualización y entendimiento de métricas clave y áreas de mejora. | Este dashboard es esencial para que el director pueda tener una visión global de diversas métricas y KPIs importantes para la gestión del centro.
H5.2 | Como director, quiero visualizar los datos demográficos asociados con las opiniones para analizar y adaptar mejor los servicios a las necesidades de nuestros pacientes. | VisualizarDemográficos | Planificada | Alta | Sprint 3 | Alta | Importante para la personalización y adaptación de los servicios. | Esta funcionalidad permite al director adaptar los servicios ofrecidos para satisfacer mejor las necesidades de diferentes grupos demográficos.
H5.3 | Como director, quiero un resumen visual de la opinión general del público para tener una rápida visión general del nivel de satisfacción de los pacientes. | ResumenOpinión | Planificada | Alta | Sprint 3 | Alta | Útil para obtener una visión general rápida del nivel de satisfacción del paciente. | Ofrece al director una forma rápida y fácil de evaluar la satisfacción general del paciente, lo cual es crucial para la toma de decisiones de alto nivel.
H5.4 | Como director, quiero buscar o filtrar los datos visualizados para analizar de forma más detallada y específica los datos y su distribución. | FiltradoDatos | Planificada | Alta | Sprint 3 | Alta | Ayuda al director a identificar y priorizar áreas para mejora en el servicio. | Permite que los datos sean filtrados o buscados con terminos específicos, lo cual es vital para interactuar con los datos o analizar agrupaciones de datos especificos.
H5.5 | Como director, quiero la opción de exportar gráficos y métricas del dashboard en formatos PNG y las tablas en formato CSV para facilitar la presentación a las partes interesadas. | ExportarDashboard | Planificada | Media | Sprint 3 | Media | Facilita la presentación de resultados y métricas a partes interesadas externas. | Facilita la comunicación de métricas y hallazgos a partes interesadas, lo cual es clave para el ciclo de retroalimentación y mejora continua.

## Copia de Historias de Usuario (hidden)
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1.1 | Como paciente, quiero acceder a un formulario web, para opinar sobre mi centro de salud. | Formulario Web | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Permitir que los pacientes accedan a un formulario web fácilmente desde diferentes dispositivos.
H1.2 | Como paciente, quiero indicar mi edad en el formulario, para proporcionar información demográfica. | Edad Formulario | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Asegurarse de tener un campo intuitivo para ingresar la edad, y considerar rangos de edades para proteger la privacidad. | CRITERIO DE ACEPTACION DE H1.1
H1.3 | Como paciente, quiero seleccionar el centro de salud al que asisto en el formulario, para especificar a cuál me refiero. | Seleccion Centro Salud | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Proporcionar una lista desplegable con todos los centros de salud disponibles. | CRITERIO DE ACEPTACION DE H1.1
H1.4 | Como paciente, quiero especificar el género con el que me identifico en el formulario, para proporcionar datos personales. | Genero Formulario | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Incluir opciones diversas de género y un campo "Otro" para inclusividad. | CRITERIO DE ACEPTACION DE H1.1
H1.5 | Como Director del Centro de Salud, quiero que los pacientes puedan calificar el centro de salud en una escala del 1 al 5 en el formulario, para proporcionar una valoración general. | Calificacion Centro | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Implementar una interfaz amigable, como estrellas o deslizadores, para esta calificación.
H1.6 | Como Director del Centro de Salud, quiero que los pacientes puedan indicar en una escala del 1 al 10 cuánto recomendaría el centro de salud a otras personas, para proporcionar una medida de satisfacción. | Recomendacion Escala | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Considerar visualizaciones como deslizadores para esta entrada. | CRITERIO DE ACEPTACION DE H1.5
H1.7 | Como paciente, quiero escribir un comentario abierto en el formulario, para expresar mi opinión detallada sobre el centro. | Comentario Abierto | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Proporcionar un campo de texto amplio y asegurarse de que los comentarios no sean truncados. | CRITERIO DE ACEPTACION DE H1.5
H1.8 | Como paciente, quiero enviar los datos que completé en el formulario, para asegurarme de que se registren. | Enviar Formulario | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Implementar un botón de envío claro y proporcionar feedback al usuario una vez que los datos se envíen correctamente. | CRITERIO DE ACEPTACION DE H1.1
H1.9 | Como paciente, quiero acceder a una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) en el formulario, para resolver dudas. | Seccion FAQ | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | La sección FAQ debe ser fácilmente accesible y contener preguntas y respuestas relevantes sobre el proceso de feedback.
H2.1 | Como Analista de Datos, quiero que los datos del formulario se almacenen en una base de datos, para mantener un registro seguro. | Almacenamiento Datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta | Garantizar la integridad y seguridad de los datos al guardarlos. Considerar sistemas de bases de datos escalables y seguros.
H2.2 | Como Analista de Datos, quiero usar la información almacenada para evaluar y mejorar el modelo, para asegurar su precisión. | Evaluacion Modelo | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Implementar herramientas de análisis para comparar datos en tiempo real con predicciones del modelo.
H2.3 | Como Analista de Datos, quiero categorizar los datos almacenados usando el modelo, para interpretar las opiniones. | Categorizacion Datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Es vital asegurarse de que el modelo se actualice regularmente para reflejar las últimas entradas y tendencias.
H2.4 | Como Analista de Datos, quiero extraer información de las OIRS, para enriquecer y mejorar el modelo. | Extraccion OIRS | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Establecer una conexión segura y regular con las OIRS para obtener datos frescos y relevantes.
H2.5 | Como Analista de Datos, quiero monitorear el estado actual del modelo a través de una aplicación, para realizar seguimiento. | Monitoreo Modelo App | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Crear o integrar una herramienta que ofrezca visualizaciones y métricas claras sobre el rendimiento del modelo.
H2.6 | Como Analista de Datos, quiero visualizar métricas y detalles del modelo y los datos almacenados en una aplicación, para análisis y toma de decisiones. | Visualizacion Metricas | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Asegurarse de que la aplicación ofrezca gráficos y visualizaciones interactivas para un análisis profundo.
H2.7 | Como Analista de Datos, quiero exportar los datos almacenados, para realizar análisis externos. | Exportar Datos | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Proveer opciones de exportación flexibles, como CSV, Excel o formatos de base de datos.
H2.8 | Como Analista de Datos, quiero visualizar las tendencias de opinión a lo largo del tiempo, para identificar patrones o cambios significativos. | Tendencias Opinion | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Incorporar gráficos de línea o barras que muestren cómo cambian las opiniones con el tiempo.
H3.1 | Como Director, quiero acceder a un dashboard intuitivo, para comprender la opinión pública sobre el centro. | Acceso Dashboard Director | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Asegurarse de que el dashboard sea fácil de navegar, con una UX/UI amigable para los directores.
H3.2 | Como Director, quiero visualizar gráficos interactivos en el dashboard, para facilitar mi análisis. | Graficos Dashboard | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Implementar gráficos que el director pueda filtrar, zoom y personalizar.
H3.3 | Como Director, quiero ver un resumen de datos categorizados por el modelo en el dashboard, para comprender el desempeño de los centros. | Resumen Datos Modelo | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Proporcionar una vista general con KPIs clave y métricas importantes.
H3.4 | Como Director, quiero visualizar el sentimiento por ubicación en el dashboard, para entender mejor las opiniones regionales. | Sentimiento Ubicacion | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Considerar un mapa interactivo o gráficos que desglosen los sentimientos por ubicación.
H3.5 | Como Director, quiero identificar las quejas más frecuentes en el dashboard, para priorizar áreas de mejora. | Quejas Frecuentes | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Listar las quejas más comunes y permitir que el director explore detalles o tendencias relacionadas.
H3.6 | Como Director, quiero poder interactuar con las métricas del dashboard (por ejemplo, filtrar por fecha o por centro específico), para personalizar mi análisis. | Interaccion Metricas | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Brindar herramientas interactivas como filtros, deslizadores y selecciones para personalizar visualizaciones.

## historias usuarios 2 (hidden)
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Mejoras en las historias | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1.1 | Como Usuario quiero poder enviar sugerencias o reclamos en un campo de texto para expresar opiniones sobre el centro de salud. | 1)Cambiar palabra : "Usuario" por paciente. 2)siguiente sugerencia en el texto : salud... ", y que estas sugerencias sean enviadas al equipo de atención al cliente para su revisión y seguimiento." | Envío de sugerencias | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad esencial para recibir feedback
H1.2 | Como Usuario, quiero calificar la recomendación del centro en una escala del 1-10, para dar feedback cuantitativo. | 1)Cambiar palabra : "Usuario" por paciente 2) sugerencia en el texto : feedback cuantitativo... "y que estas calificaciones se utilicen para mejorar las recomendaciones futuras y para proporcionar información a otros usuarios sobre la calidad del centro de salud." | Calificación cuantitativa | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Feedback cuantitativo sobre la institución
H1.3 | Como Administrador, quiero acceder a un dashboard que muestra los gráficos y estadísticas de los datos del formulario, para monitorear el feedback recibido. | 1)Sugerencia en el texto: Como Administrador, quiero acceder a un dashboard intuitivo que muestre gráficos y estadísticas detalladas de los datos recopilados a través del formulario de opinión, para poder monitorear y analizar de manera efectiva el feedback recibido y tomar decisiones informadas. | Dashboard de opiniones | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Monitorización de feedback para administradores
H1.4 | Como Usuario, quiero enviar el formulario después de llenar, para asegurarme que mi opinión se ha registrado. | 1)Cambiar palabra : "Usuario" por paciente 2) sugerencia en el texto : "Como Usuario, quiero tener la opción de enviar el formulario después de llenarlo, para asegurarse de que mi opinión se haya registrado correctamente." | Envío de formulario | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta | Asegurar registro de feedback
H1.5 | Como Usuario, quiero recibir una notificación después de enviar el formulario, para confirmar que mi feedback fue registrado. | 1)Cambiar palabra : "Usuario" por paciente 2) sugerencia en el texto : Como Paciente, quiero recibir una notificación después de enviar el formulario, para confirmar que mi feedback fue registrado. | Notificación de registro | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta | Confirmación de registro para el usuario
H2.1 | Como Data Scientist, quiero configurar parámetros de BERT, para adaptar el modelo a los datos específicos. | Encuentro que está bien Sugerencia de texto : Como Data Scientist, quiero configurar los parámetros de BERT de acuerdo con los requisitos específicos del proyecto, para obtener resultados precisos y relevantes en el análisis de las opiniones de los usuarios. | Configuración de BERT | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Adaptación del modelo a datos específicos
H2.2 | Como Data Scientist, quiero cargar datos para entrenamiento, para enseñar al modelo las opiniones recogidas. |  | Carga de datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Ingreso de datos para entrenamiento
H2.3 | Como Data Scientist, quiero monitorear el entrenamiento, para identificar y resolver posibles problemas. | Encuentro que está bien | Monitoreo de entrenamiento | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Identificar y resolver problemas
H2.4 | Como Data Scientist, quiero evaluar la precisión del modelo, para asegurar que el modelo clasifica correctamente. | Encuentro que está bien | Evaluación de precisión | Planificada | 2 | Sprint 3 | Media | Asegurar correcta clasificación
H2.5 | Como Data Scientist, quiero ajustar y reentrenar el modelo según necesidad, para mejorar la precisión del modelo. | Sugerencia de texto: el modelo según la necesidad,... | Ajuste del modelo | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Mejorar precisión del modelo
H3.1 | Como Data Engineer, quiero seleccionar plataformas para scraping, para recolectar opiniones desde diversas fuentes. | Sugerencia de texto: Como Data Engineer, quiero realizar una evaluación en diferentes plataformas para realizar web scraping, para recolectar opiniones desde diversas fuentes de manera eficiente y confiable. | Selección de plataformas | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Definición de fuentes de datos para scrapping
H3.2 | Como Data Engineer, quiero implementar scripts de scraping, para extraer las opiniones de las plataformas. |  | Implementación de scrapping | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Extracción de opiniones de fuentes externas
H3.3 | Como Data Engineer, quiero validar y limpiar los datos recolectados, para asegurar la calidad de los datos. |  | Validación de datos | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Asegurar calidad de datos recolectados
H3.4 | Como Data Engineer, quiero almacenar los datos recolectados en una base de datos, para tener un acceso rápido y eficiente a los datos. | Sugerencia de texto : quiero almacenar la información recolectada en una base de datos , para así tener un acceso rápido y eficiente. | Almacenamiento de datos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Base de datos para acceso eficiente a datos
H3.5 | Como Data Engineer, quiero generar un reporte de los datos recolectados, para entender la cantidad y calidad de los datos. |  | Reporte de datos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Resumen sobre datos recolectados
H4.1 | Como Data Scientist, quiero establecer criterios para la generación de datos, para mantener la coherencia con los datos reales. |  | Criterios para datos artificiales | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Coherencia con datos reales
H4.2 | Como Data Scientist, quiero generar datos artificiales, para enriquecer el entrenamiento del modelo. | Sugerencia de texto : Como Data Scientist, quiero generar datos artificiales para equilibrar y aumentar nuestro conjunto de datos de entrenamiento, lo que nos permitirá mejorar la precisión del modelo BERT. | Generación de datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Enriquecer conjunto de entrenamiento
H4.3 | Como Data Scientist, quiero comparar los datos artificiales con los reales, para asegurar similitud y coherencia. | Sugerencia de texto : Como Data Scientist, quiero que los datos artificiales sean generados de manera realista y relevante para que el modelo pueda aprender patrones válidos y útiles. | Comparación de datos | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Asegurar calidad de datos generados
H4.4 | Como Data Scientist, quiero etiquetar los datos artificiales, para que puedan ser usados en el entrenamiento. |  | Etiquetado de datos | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Preparación de datos para entrenamiento
H4.5 | Como Data Scientist, quiero integrar los datos artificiales al conjunto de entrenamiento, para utilizar en el modelo NLP. |  | Integración de datos al modelo | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Uso de datos en modelo NLP
H5.1 | Como Analista de Datos, quiero establecer métricas de evaluación, para tener claridad sobre los puntos de análisis. | Sugerencia de texto : Como analista de Datos , quiero definir métricas de evaluación claras y específicas,para medir de manera efectiva el rendimiento del modelo en la clasificación de opiniones y tener una comprensión más completa de sus puntos fuertes y áreas de mejora. | Establecer métricas | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Definiciones clave
H5.2 | Como Analista de Datos, quiero evaluar los resultados del modelo, para determinar su precisión y confiabilidad. | Sugerencia de texto : Como analista de Datos , quiero realizar una evaluación de los resultados del modelo,para determinar su precisión, confiabilidad y su capacidad para clasificar opiniones positivas y negativas de manera adecuada. | Evaluación de resultados | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Determinar precisión y confiabilidad del modelo
H5.3 | Como Analista de Datos, quiero identificar áreas de mejora, para optimizar el rendimiento del modelo. | Sugerencia de texto : Como Analista de Datos, quiero identificar áreas específicas de mejora en el modelo, como la detección de sentimientos sesgados o la mejora en la clasificación de opiniones ambiguas, para optimizar su rendimiento y proporcionar una mejor experiencia de usuario. | Identificación de mejoras | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Optimizar rendimiento del modelo
Posibles nuevas historias
H1 | Como Paciente, quiero un formulario de opinión fácil de usar con campos intuitivos y claros, para poder proporcionar mi feedback de manera rápida y sencilla.
H1 | Como Paciente, quiero la capacidad de guardar un borrador de mi opinión en caso de interrupciones o cambios de opinión, para que no tenga que empezar de nuevo.
H1 | Como Paciente, quiero recibir una confirmación inmediata después de enviar mi opinión, para estar seguro de que mi feedback se ha registrado correctamente.
H2 | Como Data Scientist, quiero entrenar el modelo BERT con un conjunto de datos etiquetado para que pueda comprender y clasificar mejor las opiniones de los usuarios en diferentes categorías.
H3 | Como Data Engineer, quiero desarrollar un sistema de web scraping que recopile automáticamente opiniones y reseñas de múltiples fuentes en línea, para enriquecer nuestra base de datos de opiniones de usuarios.
H3 | Como Usuario, quiero que se garantice la privacidad y el anonimato de mis opiniones al recopilarse a través de web scraping, para sentirme cómodo compartiendo mi feedback.
H5 | Como Data Scientist, quiero realizar pruebas exhaustivas del modelo MLP entrenado utilizando un conjunto de datos de prueba independiente, para evaluar su precisión y rendimiento en la clasificación de opiniones de los usuarios.
H5 | Como Data Scientist, quiero realizar ajustes y mejoras en el modelo NLP en función de los resultados de las pruebas, para garantizar que ofrezca la mejor calidad en la clasificación de opiniones de los usuarios.

## Hoja 1 (hidden)
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1.1 | Como Usuario quiero poder enviar sugerencias o reclamos en un campo de texto para expresar opiniones sobre el centro de salud. | Envío de sugerencias | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad esencial para recibir feedback
H1.2 | Como Usuario, quiero calificar la recomendación del centro en una escala del 1-10, para dar feedback cuantitativo. | Calificación cuantitativa | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Feedback cuantitativo sobre la institución
H3.1 | Como Data Engineer, quiero seleccionar plataformas para scrapping, para recolectar opiniones desde diversas fuentes. | Selección de plataformas | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Definición de fuentes de datos para scraping
H3.2 | Como Data Engineer, quiero implementar scripts de scrapping, para extraer las opiniones de las plataformas. | Implementación de scrapping | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Extracción de opiniones de fuentes externas
H3.3 | Como Data Engineer, quiero validar y limpiar los datos recolectados, para asegurar la calidad de los datos. | Validación de datos | Planificada | 2 | Sprint 1 | Media | Asegurar calidad de datos recolectados
H1.3 | Como Administrador, quiero acceder a un dashboard de opiniones, para monitorear el feedback recibido. | Dashboard de opiniones | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Monitorización de feedback para administradores
H3.4 | Como Data Engineer, quiero almacenar los datos recolectados en una base de datos, para tener un acceso rápido y eficiente a los datos. | Almacenamiento de datos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Base de datos para acceso eficiente a datos
H3.5 | Como Data Engineer, quiero generar un reporte de los datos recolectados, para entender la cantidad y calidad de los datos. | Reporte de datos | Planificada | 3 | Sprint 1 | Media | Resumen sobre datos recolectados
H1.4 | Como Usuario, quiero enviar el formulario después de llenar, para asegurarme que mi opinión se ha registrado. | Envío de formulario | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta | Asegurar registro de feedback
H1.5 | Como Usuario, quiero recibir una notificación después de enviar el formulario, para confirmar que mi feedback fue registrado. | Notificación de registro | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta | Confirmación de registro para el usuario
H2.1 | Como Data Scientist, quiero configurar parámetros de BERT, para adaptar el modelo a los datos específicos. | Configuración de BERT | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Adaptación del modelo a datos específicos
H2.2 | Como Data Scientist, quiero cargar datos para entrenamiento, para enseñar al modelo las opiniones recogidas. | Carga de datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Ingreso de datos para entrenamiento
H4.1 | Como Data Scientist, quiero establecer criterios para la generación de datos, para mantener la coherencia con los datos reales. | Criterios para datos artificiales | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Coherencia con datos reales
H4.2 | Como Data Scientist, quiero generar datos artificiales, para enriquecer el entrenamiento del modelo. | Generación de datos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Enriquecer conjunto de entrenamiento
H4.3 | Como Data Scientist, quiero comparar los datos artificiales con los reales, para asegurar similitud y coherencia. | Comparación de datos | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Asegurar calidad de datos generados
H4.4 | Como Data Scientist, quiero etiquetar los datos artificiales, para que puedan ser usados en el entrenamiento. | Etiquetado de datos | Planificada | 2 | Sprint 2 | Media | Preparación de datos para entrenamiento
H4.5 | Como Data Scientist, quiero integrar los datos artificiales al conjunto de entrenamiento, para utilizar en el modelo NLP. | Integración de datos al modelo | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Uso de datos en modelo NLP
H2.3 | Como Data Scientist, quiero monitorear el entrenamiento, para identificar y resolver posibles problemas. | Monitoreo de entrenamiento | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Identificar y resolver problemas
H2.4 | Como Data Scientist, quiero evaluar la precisión del modelo, para asegurar que el modelo clasifica correctamente. | Evaluación de precisión | Planificada | 2 | Sprint 3 | Media | Asegurar correcta clasificación
H2.5 | Como Data Scientist, quiero ajustar y reentrenar el modelo según necesidad, para mejorar la precisión del modelo. | Ajuste del modelo | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Mejorar precisión del modelo
H5.1 | Como Analista de Datos, quiero establecer métricas de evaluación, para tener claridad sobre los puntos de análisis. | Establecer métricas | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Definiciones clave
H5.2 | Como Analista de Datos, quiero evaluar los resultados del modelo, para determinar su precisión y confiabilidad. | Evaluación de resultados | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Determinar precisión y confiabilidad del modelo
H5.3 | Como Analista de Datos, quiero identificar áreas de mejora, para optimizar el rendimiento del modelo. | Identificación de mejoras | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Optimizar rendimiento del modelo

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identificada pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (Product Backlog Review), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (Product Owner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que explican la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.