## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.

## Sprint Backlog - 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[5 empty] | 266 | 5 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 266
[6 empty] | Día 1 |  |  | Día 2 |  |  | Día 3 |  |  | Día 4 |  |  | Día 5 |  |  | Día 6 |  |  | Día 7 |  |  | Día 8 |  |  | Día 9 |  |  | Día 10 |  |  | Día 11 |  |  | Día 12 |  |  | Día 13 |  |  | Día 14 |  |  | Día 15 |  |  | Día 16 |  |  | Día 17 |  |  | Día 18 |  |  | Día 19 |  |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H2.01 | Preparación del Sprint Planning | Revisión del Backlog del Producto | Scrum Team | Hecho | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Determinación del Sprint Goal | Scrum Team | Hecho | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Selección de Backlog Ítems | Scrum Team | Hecho | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Desglose de Tareas | Scrum Team | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
|  | Asignación de Tareas | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Validación del Plan del Sprint | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Identificación de Riesgos e Impedimentos | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Actualización del Tablero Scrum | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Finalización y Compromiso | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
H2.1 | Como analista de datos, quiero que datos relevantes de diversas fuentes se recojan y almacenen en una base de datos para el entrenamiento y evaluación del modelo. | Investigar fuentes de datos | Developer Team | Hecho | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  | 6 | 10 |  | 6 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 0
|  | Implementar recolección de datos | Developer Team | Hecho | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2 | 18 |  | 8 | 10 |  | 8 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 0
|  | Integrar datos en base existente | Developer Team | Hecho | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 2 | 12 |  | 2 | 10 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0
H3.1 | Como analista de datos, quiero que el modelo entrenado quede almacenado en una aplicación de escritorio, para que pueda ser usado y pueda procesar los datos almacenados en la base de datos. | Desarrollar lógica de almacenaje | Developer Team | Hecho | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 9 | 9 |  | 9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18 | 0
|  | Pruebas de almacenaje de modelo | Developer Team | Hecho | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1 | 9 |  | 4 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0
|  | Implementar algoritmo de ML | Developer Team | Hecho | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 4 | 16 |  | 6 | 10 |  | 4 | 6 |  | 5 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 0
H3.2 | Como director, quiero que el modelo categorice el sentimiento de las opiniones recogidas automáticamente para facilitar el análisis cualitativo. | Implementar algoritmo de ML | Developer Team | Hecho | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 6 | 14 |  | 5 | 9 |  | 4 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 0
|  | Entrenar modelo con datos | Developer Team | Hecho | 22 |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 4 | 18 |  | 4 | 14 |  | 5 | 9 |  | 4 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22 | 0
|  | Crear algoritmo de categorización | Developer Team | Hecho | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 5 | 10 |  | 4 | 6 |  | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 0
|  | Optimización del algoritmo de ML para mejorar la precisión | Developer Team | Hecho | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 3 | 7 |  | 2 | 5 |  | 2 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0
H3.3 | Como analista de datos, quiero visualizar los datos almacenados en la base de datos desde una aplicación de escritorio, para saber el estado de categorización de los datos. | Crear módulo de visualización | Developer Team | Hecho | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 3 | 9 |  | 2 | 7 |  |  | 7 |  | 3 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
|  | Diseñar interfaz de visualización | Developer Team | Hecho | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 8 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
|  | Implementar acceso a base de datos | Developer Team | Hecho | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 2 | 10 |  | 8 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
|  | Test de visualización | Developer Team | Hecho | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 1 | 5 |  | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | 3 | 0 | 6 | 0
H4.1 | Como analista de datos, quiero exportar los datos almacenados en la base de datos desde una aplicación de escritorio en formato Excel para compartirlos con otros departamentos. | Diseñar función de exportación | Developer Team | Hecho | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 1 | 7 |  | 1 | 6 |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0
|  | Implementar exportación a Excel | Developer Team | Hecho | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3 | 5 |  | 3 | 2 |  | 2 | 0 | 8 | 0
|  | Testear datos exportados | Developer Team | Hecho | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | 3 | 0 | 4 | 0
H2.02 | Documentación | Redactar la documentación | Scrum Team | Hecho | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 1 | 7 |  | 1 | 6 |  | 1 | 5 |  | 1 | 4 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 8 | 0
|  | Revisar y corregir la documentación | Scrum Team | Hecho | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 1 | 5 |  | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 6 | 0
H2.03 | Sprint Review | Preparar la presentación del trabajo realizado durante el sprint | Scrum Team | Hecho | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 3 | 0
|  | Conducir la reunión de Sprint Review | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0
|  | Documentar el feedback y las observaciones recibidas durante la revisión | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0
H2.04 | Sprint Restropectiva | Preparar la reunión de retrospectiva | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Facilitar la reunión de retrospectiva | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Documentar los resultados de la retrospectiva | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 266 | 5 | 261 | 0 | 5 | 256 | 0 | 9 | 247 | 0 | 10 | 237 | 0 | 14 | 223 | 0 | 13 | 210 | 0 | 7 | 203 | 0 | 10 | 193 | 0 | 13 | 180 | 0 | 15 | 165 | 0 | 14 | 151 | 0 | 14 | 137 | 0 | 16 | 121 | 0 | 16 | 105 | 0 | 14 | 91 | 0 | 17 | 74 | 0 | 17 | 57 | 0 | 19 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 266 | 0

## Sprint Backlog - 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[5 empty] | 213 | 5 |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 213
[6 empty] | Día 1 |  |  | Día 2 |  |  | Día 3 |  |  | Día 4 |  |  | Día 5 |  |  | Día 6 |  |  | Día 7 |  |  | Día 8 |  |  | Día 9 |  |  | Día 10 |  |  | Día 11 |  |  | Día 12 |  |  | Día 13 |  |  | Día 14 |  |  | Día 15 |  |  | Día 16 |  |  | Día 17 |  |  | Día 18 |  |  | Día 19 |  |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
H3.01 | Preparación del Sprint Planning | Revisión del Backlog del Producto | Scrum Team | Hecho | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Determinación del Sprint Goal | Scrum Team | Hecho | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Selección de Backlog Ítems | Scrum Team | Hecho | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Desglose de Tareas | Scrum Team | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
|  | Asignación de Tareas | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Validación del Plan del Sprint | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Identificación de Riesgos e Impedimentos | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Actualización del Tablero Scrum | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Finalización y Compromiso | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
H5.1 | Como director, quiero un dashboard que muestre gráficos y métricas específicas de las categorías identificadas para comprender mejor las áreas de mejora. | Diseño de la interfaz del dashboard | Developer Team | Hecho | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 9 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
|  | Desarrollo de la lógica de back-end para métricas | Developer Team | Hecho | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 9 | 5 |  | 4 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0
|  | Integración de datos y pruebas del dashboard | Developer Team | Hecho | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 2 | 12 |  | 8 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0
|  | Revisión y ajustes basados en feedback | Developer Team | Hecho | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 0
H5.2 | Como director, quiero visualizar los datos demográficos asociados con las opiniones para analizar y adaptar mejor los servicios a las necesidades de nuestros pacientes. | Diseño de componentes para datos demográficos | Developer Team | Hecho | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 7 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
|  | Implementación de visualización de datos demográficos | Developer Team | Hecho | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 5 | 7 |  | 5 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 0
|  | Pruebas de usabilidad y funcionalidad | Developer Team | Hecho | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 2 | 8 |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0
H5.3 | Como director, quiero un resumen visual de la opinión general del público para tener una rápida visión general del nivel de satisfacción de los pacientes. | Desarrollo e implementación del componente de resumen | Developer Team | Hecho | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 7 | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0
|  | Integración de análisis de sentimiento | Developer Team | Hecho | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 2 | 11 |  | 8 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13 | 0
|  | Pruebas y refinamiento del resumen visual | Developer Team | Hecho | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 3 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
H5.4 | Como director, quiero buscar o filtrar los datos visualizados para analizar de forma mas detallada y especifica los datos y su distribución. | Implementación de funcionalidad de filtrado y búsqueda | Developer Team | Hecho | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 6 | 7 |  | 6 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13 | 0
|  | Optimización de la experiencia de usuario para el filtrado | Developer Team | Hecho | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 6 | 8 |  | 6 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0
|  | Pruebas de funcionalidad de filtrado | Developer Team | Hecho | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 4 | 7 |  | 5 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11 | 0
H5.5 | Como director, quiero la opción de exportar gráficos y métricas del dashboard en formatos PNG y las tablas en formato CSV para facilitar la presentación a las partes interesadas. | Desarrollo de la funcionalidad de exportación CSV | Developer Team | Hecho | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5 | 5 |  | 3 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0
|  | Pruebas de exportación y manejo de errores | Developer Team | Hecho | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 6 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 0
|  | Incorporación de feedback y ajustes finales | Developer Team | Hecho | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
H3.02 | Documentación | Redactar la documentación | Scrum Team | Hecho | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0
|  | Revisar y corregir la documentación | Scrum Team | Hecho | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 1 | 5 |  | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 6 | 0
H3.03 | Sprint Review | Preparar la presentación del trabajo realizado durante el sprint | Scrum Team | Hecho | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 3 | 0
|  | Conducir la reunión de Sprint Review | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0
|  | Documentar el feedback y las observaciones recibidas durante la revisión | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0
H3.04 | Sprint Restropectiva | Preparar la reunión de retrospectiva | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Facilitar la reunión de retrospectiva | Scrum Team | Hecho | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Documentar los resultados de la retrospectiva | Scrum Team | Hecho | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | 213 | 5 | 208 | 0 | 5 | 203 | 0 | 12 | 191 | 0 | 14 | 177 | 0 | 12 | 165 | 0 | 13 | 152 | 0 | 14 | 138 | 0 | 14 | 124 | 0 | 11 | 113 | 0 | 11 | 102 | 0 | 11 | 91 | 0 | 12 | 79 | 0 | 13 | 66 | 0 | 12 | 54 | 0 | 12 | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 8 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 213 | 0

## descripcion Sprint Planing (hidden)
1. Revisión del Backlog del Producto Descripción: Esta tarea implica revisar los ítems del Product Backlog para asegurarse de que estén bien definidos y priorizados antes de la reunión de Sprint Planning. Objetivo: Asegurar que los ítems a discutir en la planificación estén claros y sean relevantes. 2. Determinación del Sprint Goal Descripción: Define el objetivo general del próximo sprint, es decir, qué se espera lograr al final de este. Objetivo: Proporcionar un enfoque y una dirección claros para el equipo durante el sprint. 3. Selección de Backlog Ítems Descripción: Seleccionar los ítems del Product Backlog que el equipo se comprometerá a trabajar durante el siguiente sprint. Objetivo: Definir el alcance del trabajo para el próximo sprint. 4. Desglose de Tareas Descripción: Dividir los ítems del backlog seleccionados en tareas más pequeñas y manejables. Objetivo: Hacer que el trabajo sea comprensible y asignable. 5. Asignación de Tareas Descripción: Asignar tareas específicas a los miembros del equipo (aunque en Scrum, en teoría, los equipos son auto-organizados y seleccionan sus propias tareas). Objetivo: Asegurarse de que cada tarea tenga un responsable. 6. Validación del Plan del Sprint Descripción: Confirmar que el plan es realista y alcanzable, y que todos los miembros del equipo comprenden y aceptan el plan. Objetivo: Asegurar el compromiso y la viabilidad del plan del sprint. 7. Identificación de Riesgos e Impedimentos Descripción: Identificar cualquier riesgo o impedimento que pueda afectar el progreso del sprint. Objetivo: Prepararse para gestionar proactivamente los posibles problemas. 8. Actualización del Tablero Scrum Descripción: Asegurarse de que el tablero Scrum (físico o digital) esté actualizado con los ítems y tareas del sprint. Objetivo: Facilitar la visualización y seguimiento del progreso durante el sprint. 9. Finalización y Compromiso Descripción: Finalización formal de la planificación del sprint con un compromiso del equipo hacia el Sprint Goal y el backlog del sprint. Objetivo: Asegurar que el equipo esté alineado y comprometido con los objetivos del sprint. Notas adicionales: Es importante recordar que estas tareas deben ser adaptadas según las necesidades específicas de tu equipo y organización. En muchos equipos, el "dueño/voluntario" de estas tareas suele ser el Scrum Master o el Product Owner, pero los equipos pueden estructurarlo de la manera que mejor funcione para ellos. Las "Horas estimadas totales" deben basarse en la experiencia del equipo y ajustarse según sea necesario para reflejar la realidad del equipo y del trabajo. Espero que estas descripciones sean útiles y te proporcionen una guía clara para la preparación de tu Sprint Planning. Si tienes más preguntas o necesitas aclaraciones adicionales, no dudes en preguntar.