## Sprint - 2
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 5 | 5 | 9 | 10 | 14 | 13 | 7 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Revisión del Backlog del Producto | 2 | DIA 1: 2 | 2
Determinación del Sprint Goal | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
Selección de Backlog Ítems | 2 | DIA 1: 2 | 2
Desglose de Tareas | 3 | DIA 2: 3 | 3
Asignación de Tareas | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 2
Validación del Plan del Sprint | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 2
Identificación de Riesgos e Impedimentos | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
Actualización del Tablero Scrum | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
Finalización y Compromiso | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
Investigar fuentes de datos | 16 | DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 4 | 16
Implementar recolección de datos | 20 | DIA 4: 2; DIA 5: 8; DIA 6: 8; DIA 7: 2 | 20
Integrar datos en base existente | 14 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 5; DIA 7: 5 | 14
Desarrollar lógica de almacenaje | 18 | DIA 8: 9; DIA 9: 9 | 18
Pruebas de almacenaje de modelo | 10 | DIA 8: 1; DIA 9: 4; DIA 10: 5 | 10
Implementar algoritmo de ML | 20 | DIA 10: 4; DIA 11: 6; DIA 12: 4; DIA 13: 5; DIA 14: 1 | 20
Implementar algoritmo de ML | 20 | DIA 10: 6; DIA 11: 5; DIA 12: 4; DIA 13: 5 | 20
Entrenar modelo con datos | 22 | DIA 12: 4; DIA 13: 4; DIA 14: 5; DIA 15: 4; DIA 16: 5 | 22
Crear algoritmo de categorización | 15 | DIA 14: 5; DIA 15: 4; DIA 16: 6 | 15
Optimización del algoritmo de ML para mejorar la precisión | 10 | DIA 15: 3; DIA 16: 2; DIA 17: 2; DIA 18: 2; DIA 19: 1 | 10
Crear módulo de visualización | 12 | DIA 11: 3; DIA 12: 2; DIA 14: 3; DIA 15: 2; DIA 17: 2 | 12
Diseñar interfaz de visualización | 12 | DIA 17: 8; DIA 18: 4 | 12
Implementar acceso a base de datos | 12 | DIA 17: 2; DIA 18: 8; DIA 19: 2 | 12
Test de visualización | 6 | DIA 16: 1; DIA 17: 1; DIA 19: 1; DIA 20: 3 | 6
Diseñar función de exportación | 8 | DIA 17: 1; DIA 18: 1; DIA 19: 6 | 8
Implementar exportación a Excel | 8 | DIA 18: 3; DIA 19: 3; DIA 20: 2 | 8
Testear datos exportados | 4 | DIA 19: 1; DIA 20: 3 | 4
Redactar la documentación | 8 | [20 empty] | 8 | bar: DIA 13 to DIA 20
Revisar y corregir la documentación | 6 | DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 16: 2; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 6
Preparar la presentación del trabajo realizado durante el sprint | 3 | DIA 19: 1; DIA 20: 2 | 3
Conducir la reunión de Sprint Review | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 19 to DIA 20
Documentar el feedback y las observaciones recibidas durante la revisión | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 19 to DIA 20
Preparar la reunión de retrospectiva | 2 | DIA 20: 2 | 2
Facilitar la reunión de retrospectiva | 2 | DIA 20: 2 | 2
Documentar los resultados de la retrospectiva | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 20
0
0
0
0
0
0
0
0
| 266 | 266 | 261 | 256 | 247 | 237 | 223 | 210 | 203 | 193 | 180 | 165 | 151 | 137 | 121 | 105 | 91 | 74 | 57 | 38 | 19 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 266 | 261 | 256 | 247 | 237 | 223 | 210 | 203 | 193 | 180 | 165 | 151 | 137 | 121 | 105 | 91 | 74 | 57 | 38 | 19 | 0
| 266 | 266 | 252.7 | 239.4 | 226.1 | 212.8 | 199.5 | 186.2 | 172.9 | 159.6 | 146.3 | 133 | 119.7 | 106.4 | 93.1 | 79.8 | 66.5 | 53.2 | 39.9 | 26.6 | 13.3 | -9.5923e-14
Horas Estimadas de producto por realizar | 266 | 252.7 | 239.4 | 226.1 | 212.8 | 199.5 | 186.2 | 172.9 | 159.6 | 146.3 | 133 | 119.7 | 106.4 | 93.1 | 79.8 | 66.5 | 53.2 | 39.9 | 26.6 | 13.3 | -9.5923e-14
|  | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | -9.5923e-14

## Sprint - 3
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 5 | 5 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 9 | 6 | 5 | 11
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Revisión del Backlog del Producto | 2 | DIA 1: 2 | 2
Determinación del Sprint Goal | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
Selección de Backlog Ítems | 2 | DIA 1: 2 | 2
Desglose de Tareas | 3 | DIA 2: 3 | 3
Asignación de Tareas | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 2
Validación del Plan del Sprint | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 2
Identificación de Riesgos e Impedimentos | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
Actualización del Tablero Scrum | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
Finalización y Compromiso | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 3
Diseño de la interfaz del dashboard | 12 | DIA 3: 9; DIA 4: 3 | 12
Desarrollo de la lógica de back-end para métricas | 14 | DIA 4: 9; DIA 5: 4; DIA 6: 1 | 14
Integración de datos y pruebas del dashboard | 14 | DIA 4: 2; DIA 5: 8; DIA 6: 4 | 14
Revisión y ajustes basados en feedback | 8 | DIA 6: 8 | 8
Diseño de componentes para datos demográficos | 12 | DIA 7: 7; DIA 8: 5 | 12
Implementación de visualización de datos demográficos | 12 | DIA 7: 5; DIA 8: 5; DIA 9: 2 | 12
Pruebas de usabilidad y funcionalidad | 10 | DIA 7: 2; DIA 8: 4; DIA 9: 2; DIA 10: 2 | 10
Desarrollo e implementación del componente de resumen | 14 | DIA 9: 7; DIA 10: 7 | 14
Integración de análisis de sentimiento | 13 | DIA 10: 2; DIA 11: 8; DIA 12: 3 | 13
Pruebas y refinamiento del resumen visual | 6 | DIA 11: 3; DIA 12: 3 | 6
Implementación de funcionalidad de filtrado y búsqueda | 13 | DIA 12: 6; DIA 13: 6; DIA 14: 1 | 13
Optimización de la experiencia de usuario para el filtrado | 14 | DIA 13: 6; DIA 14: 6; DIA 15: 2 | 14
Pruebas de funcionalidad de filtrado | 11 | DIA 14: 4; DIA 15: 5; DIA 16: 2 | 11
Desarrollo de la funcionalidad de exportación CSV | 10 | DIA 15: 5; DIA 16: 3; DIA 17: 2 | 10
Pruebas de exportación y manejo de errores | 8 | DIA 17: 6; DIA 18: 2 | 8
Incorporación de feedback y ajustes finales | 3 | DIA 18: 3 | 3
Redactar la documentación | 8 | [20 empty] | 8 | bar: DIA 13 to DIA 20
Revisar y corregir la documentación | 6 | DIA 13: 1; DIA 14: 1; DIA 16: 2; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 6
Preparar la presentación del trabajo realizado durante el sprint | 3 | DIA 19: 1; DIA 20: 2 | 3
Conducir la reunión de Sprint Review | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 19 to DIA 20
Documentar el feedback y las observaciones recibidas durante la revisión | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 19 to DIA 20
Preparar la reunión de retrospectiva | 2 | DIA 20: 2 | 2
Facilitar la reunión de retrospectiva | 2 | DIA 20: 2 | 2
Documentar los resultados de la retrospectiva | 1 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 20
Documentar los resultados de la retrospectiva | [21 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 213 | 213 | 208 | 203 | 191 | 177 | 165 | 152 | 138 | 124 | 113 | 102 | 91 | 79 | 65 | 52 | 39 | 31 | 22 | 16 | 11 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 213 | 208 | 203 | 191 | 177 | 165 | 152 | 138 | 124 | 113 | 102 | 91 | 79 | 65 | 52 | 39 | 31 | 22 | 16 | 11 | 0
| 213 | 213 | 202.35 | 191.7 | 181.05 | 170.4 | 159.75 | 149.1 | 138.45 | 127.8 | 117.15 | 106.5 | 95.85 | 85.2 | 74.55 | 63.9 | 53.25 | 42.6 | 31.95 | 21.3 | 10.65 | -6.7502e-14
Horas Estimadas de producto por realizar | 213 | 202.35 | 191.7 | 181.05 | 170.4 | 159.75 | 149.1 | 138.45 | 127.8 | 117.15 | 106.5 | 95.85 | 85.2 | 74.55 | 63.9 | 53.25 | 42.6 | 31.95 | 21.3 | 10.65 | -6.7502e-14
|  | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | -6.7502e-14